Приложение №1

План-график мероприятий («дорожная карта»)

по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МКОУ СОШ п.Красноглинный

Для обеспечения введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ) в  МКОУ СОШ п.Красноглинный  необходимо проведение ряда мероприятий по следующим вопросам:

- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;

- создание организационного обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;

- создание кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;

- создание финансово-экономического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;

- создание информационного обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ.

| № п.п. | Мероприятия | Сроки проведения | Исполнители | результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Нормативно-правовые, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.1 | Разработка нормативно-правовых локальных актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) | 2015-2016 годы | Администрация образовательной организации (далее ОО) | Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика, «дорожной карты») и необходимых локальных актов введения и реализации ФГОС ОВЗ в ОО. |
| 1.2 | Проведение разъяснительной работы по отдельным вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 года – декабрь 2016 года | Администрация ОО | Проведение административных совещаний по разъяснению вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ. Использование разъяснений в организации образовательной деятельности |
| 1.3 | Использование в работе инструктивных писем, методических рекомендаций Министерства общего и профессионального образования Свердловской области по введению и реализации ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 года –март 2016 года | Администрация ОО | Изучение инструктивных писем, методических рекомендаций, их использование и в организации образовательного процесса |
| 1.4 | Проведение мониторинга готовности образовательной организации к введению ФГОС ОВЗ | август 2015 года – май 2016 года | Администрация ОО | Сбор и анализ информации, подготовка информационно-аналитических материалов. Проведение внутреннего аудита готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационных материалов). |
| 1.5 | Участие в работе регионального учебно-методического объединения по вопросам создания экспертных заключений на проекты примерных адаптированных основных образовательных программ образования обучающихся с ОВЗ | 2016-2017 годы | Администрация ОО | Предоставление проекта примерной адаптированной основной образовательной программы образования обучающихся с ОВЗ в региональное учебно- методическое объединение для экспертизы. Использование экспертного заключения в организации учебной деятельности. |
| 1.6 | Использование в работе проекта примерной основной образовательной программы с учетом особенностей региона. | 2016-2017 годы | Администрация ОО | Использование в работе проекта примерной основной образовательной программы с учетом особенностей региона.в организации учебного процесса |
| 1.7 | Проведение мониторинга условий введения и реализации ФГОС ОВЗ. | сентябрь 2015 года –декабрь 2016 года | Администрация ОО | Проведение мониторинга и направление результатов в ООА СГО Управление образования и Министерство общего и профессионального образования Свердловской области. |
| 1.8 | Разработка проекта адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с ОВЗ. | сентябрь 2015 года –май 2016 года | Администрация ОО, Рабочая группа педагогов | Проект примерной адаптированной основной образовательной программы образования обучающихся с ОВЗ в МКОУ СОШ п.Красноглинный. |
| 1.9 | Проведение мониторинга образования детей с ОВЗ | ежегодно, начиная с 2016 года | Администрация ОО, рабочая группа | Проведение мониторинга образования детей с ОВЗ в ОО и направление результатов в ООА СГО Управление образования и Министерство общего и профессионального образования Свердловской области. |
| 1.10 | Организация деятельности рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в МКОУ СОШ п.Красноглинный. | ежеквар-тально, начиная с 2015 года | Администрация ОО, рабочая группа | Организация деятельности рабочей группы. |
| 2. | Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.1 | Создание рабочей группы по вопросам обеспечения мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ в МКОУ СОШ п.Красноглинный | август-сентябрь 2015 года | Администрация ОО, | Создание рабочей группы ОО по вопросам обеспечения мероприятия по введению и реализации ФГОС ОВЗ и организация ее деятельности. |
| 2.2 | Участие в мероприятиях, проводимых на базе «стажировочной площадке» в МАОУ СОШ № 27 по введению и реализации ФГОС ОВЗ. | 2015-2016 годы | Администрация ОО, рабочая группа | Участие руководителей, заместителей руководителя, педагогических работников ОО в мероприятиях проводимых на базе «стажировочной площадки», повышение правовой грамотности по вопросам введения ФГОС ОВЗ. |
| 2.3 | Участие в совещаниях и семинарах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ, проводимых на территории СГО. | постоянно | Администрация ОО, рабочая группа | Участие руководителей, заместителей руководителя, педагогических работников ОО в совещаниях и семинарах. |
| 3. | Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации ПиРР ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. | 2015-2018 годы | Администрация ОО, | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ в ОО. |
| 3.2 | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2018 годы | ПиРР | Участие педагогических и руководящих работников ОО в обучающих семинарах, совещаниях, круглых столах по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. |
| 3.3 | Участие руководящих и педагогических работников ОО в совещаниях, проводимых на территории СГО по обмену опытом введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | ПиРР | Освоение и использование опыта по введению ФГОС ОВЗ |
| 3.4 | Использование в работе опыта деятельности «стажировочных площадок» других территорий Свердловской области | ежегодно, начиная с 2015 года | ПиРР | Участие педагогических и руководящих работников ОО в мероприятиях «стажировочных площадок» других территорий Свердловской области |
| 4. | Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 4.1 | Разработка и утверждение муниципальных заданий с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Администрация ОО | Разработка, корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ. |
| 4.2 | Использование в работе методических рекомендаций при формировании: - бюджета на очередной финансовый год; - муниципальных заданий ОО. | 2015-2016 годы | Администрация ОО | Формирование бюджета с учетом методических рекомендаций, эффективное планирование расходов средств бюджета |
| 5 | Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.1 | Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Ежегодно, начиная с 2015 годя | Администрация ОО, рабочая группа | Проведение педагогических советов, педагогических чтений, методических объединений в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.2 | Подготовка и размещение информации о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ на школьном сайте | 2015-2016 годы | Администрация ОО, рабочая группа | Подготовка и размещение информации о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ в ОО на сайте ОО |
| 5.3 | Обеспечение информационно-консультационной поддержки по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 годы | Администрация ОО, рабочая группа | Получение консультации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ, применение материалов в организации образовательного процесса |
| 5.4 | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ через сайты, информационные стенды в ОО, родительские собрания | ежегодно, начиная с 2015 года | Администрация ОО, рабочая группа | Доведение до сведения родителей (законных представителей) организации информации о введении и реализации ФГОС ОВЗ в ОО |
| 5.5 | Обеспечение информационной открытости образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | ежегодно | Администрация ОО | Организация публичной отчетности ОО о ходе и результатах введения и реализации ФГОС ОВЗ |